## Register Issue
No. | Category | Description | Requester | Developer by | Request date | Target date to finish by Developer | Accept Target Date by Programmer | Actual close job date | SLA Date
1 | Daily Operation (Issue) | SMT ดึง Report ไม่ได้ | รัตนา คุกิมิยะ | พี่เดียร์ คิว ปิง | 2025-05-21 | 2025-05-21 | พี่เดียร์ | 2025-05-21 | 0
2 | Enhancement | Dashoard renew ปรับปรุง Vendor | พี่นุช | เข็ม | 2025-05-21
3 | New Develop | ช่วยทำ Dashboard Site Access issue | กิตติพงษ์ | เข็ม | 2025-05-21
4 | New Develop | ช่วยทำ Dashboard Reject Management New Vendor | ภาวดี | เข็ม | 2025-05-23
5 | New Develop | ช่วยทำ Dashboard Electricity ของ T sites | ศรันยา | ปิง เข็ม | 2025-05-23 | 2025-06-14
6 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ สาทร-เซียร์ร่า | ศิวัชญา | คิว | 2025-05-23 | 2025-05-26
7 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ จรัญ 3 | ศิวัชญา | คิว | 2025-05-23 | 2025-05-26
8 | Daily Operation (Issue) | ตัดความสัมพันธ์ KKN7418-2025-C001-001 ออกจาก KKN0332-2023-C001-001 เนื่องจากจะต้องให้เป็น extend | นภาวรรณ | คิิว | 2025-05-23
9 | Daily Operation (Issue) | SMPA118-2024-C001-001 payment plan ไม่มีงวดที่ 1 | รัตนา | คิว | 2025-05-23 | 2025-05-26
10 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มพื้นที่เช่าใน Site lnformation. Site BKF7289-2025-C001-001 | อำไพพร | คิว | 2025-05-23
11 | Daily Operation (Issue) | แก้ไขข้อมูลช่อง Sent To Pm และ Period AP ใน LLeBill | วิไลวรรณ | พี่เดียร์ คิว ปิง | 2025-05-23
12 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบระบบ SMT เนื่องจากช่วงเช้านี้ช้ามากค่ะ จะกดค้นหาสัญญาไม่ได้เลยค่ะ | ภาวดี | คิว
13 | Daily Operation (Issue) | Sit code ซ้ำ | รัตนา | คิว | 2025-05-26 | 2025-05-26
14 | Daily Operation (Issue) | แก้้ไขเลข contract จาก CTOT-2025-C001-001 เป็น LPG7652-2025-C001-001 | รัตนา | คิว | 2025-05-26 | 2025-05-26
15 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม Site code SKA0018FTX ลงในหน้า Site Info Contract Code CECC-2025-C001-001 เนื่องจากใช้ Tools Helper แล้วไม่สามารถทำได้ค่ะ | ณัฎฐ์ดารินทร์ | คิว | 2025-05-26 | 2025-05-27 |  | 2025-05-27
16 | Daily Operation (Issue) | RYG8507-2025-C001-001 ไม่สามารถกด submit | นภาวรรณ | คิว | 2025-05-26
17 | Daily Operation (Issue) | RYG0070-2025-C001-001 หน้า Person info ช่องทางการรับเงินของ นางขวัญอ่อน วงศ์บุปผา ไม่ขึ้นข้อมูล | นภาวรรณ | คิว | 2025-05-27
18 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ เนื่องจาก SMT Gen เลข Contract Code ซ้ำกัน AYT0247-2025-C001-001 | ณัฎฐ์ดารินทร์ | คิว | 2025-05-27 | 2025-05-27
19 | Daily Operation (Issue) | BKB7153-2024-C001-002 flow upgrade ทางผู้อนุมัติแจ้งว่าลิ้งค์ที่ส่งไปหาไม่สามารถเข้าหรือ approve ใดๆได้ จึงแจ้งให้ทาง programmer ช่วยดำเนินการแก้ไขค่ะ ตามเมลแจ้ง | ภาวดีี | ปิิง | 2025-05-27 | 2025-05-27
20 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ เนื่องจาก SMT Gen เลข Contract Code ซ้ำกัน NTB0143-2025-C001-001 | ณัฎฐ์ดารินทร์ | คิว | 2025-05-27 | 2025-05-27
21 | Daily Operation (Issue) | ไม่สามสามารถ edit ในสัญญา Active ได้ระบบ Error | รัตนา | คิว | 2025-05-27 | 2025-05-27
22 | Daily Operation (Issue) | BKF8765-2025-C001-001 ไม่มีปุ่มให้ Edit และ Submit | รัตนา | คิว | 2025-05-27 | 2025-05-27
23 | Daily Operation (Issue) | BM04127DLM-2025-C001-001 ไม่มีปุ่มให้แนบไฟล์ และ Submit completed และ จับ relate BM04127DLM-2024-C002-001 | รัตนา | คิว | 2025-05-27 | 2025-05-28
24 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ site BM09082FTX ให้หน่อยค่ะ search แล้วไม่มีใน location id | อรัญญา | คิว | 2025-05-28 | 2025-05-28
25 | Daily Operation (Issue) | แก้ไข personal type | ศิวัชญา | คิว | 2025-05-28 | 2025-05-28
26 | Daily Operation (Issue) | รบกวนเพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรของ นิติบุคคลอาคารชุด ชำนาญ เพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ เป็น 0994000192711 | อรัญญา | คิว | 2025-05-28 | 2025-05-28
27 | Daily Operation (Issue) | แก้ไขเลขที่สัญญา BKB6704-2025-C003-001 | อรัญญา | คิว | 2025-05-28 | 2025-05-28
29 | Daily Operation (Issue) | ไม่สามารถ Assign task renew ได้ | รัตนา | คิว | 2025-05-28 | 2025-05-29
30 | Daily Operation (Issue) | Create renewal contract ที่ กล่อง Assign contract ไม่อยู่ในกล่อง draft contract renew flow | รัตนา | คิว | 2025-05-28 | 2025-05-29
31 | Daily Operation (Issue) | แก้ไขสถานะสัญญาเป็น สัญญาหลัก BM09148DLM | อรัญญา | คิว | 2025-05-29 | 2025-05-29
32 | Daily Operation (Issue) | รบกวนสร้าง SAP vender code ทำจ่ายค่าเช่า 164 task เนื่องจากกด Create จาก SMT แล้วแต่ยังไม่ได้ Result กลับมา | สุวนันท์ | คิว | 2025-05-29 | 2025-05-29
33 | Daily Operation (Issue) | CPN0117-2023-C001-001 รบกวนตรวจสอบ edit payment info แล้วข้อมูลเด้งเบิ้ลมา 1 รายการ จะต้องลบอันไหนคะ | ภาวดีี | คิว | 2025-05-29
34 | Daily Operation (Issue) | NPM0027-2022-C001-001 รบกวนลบเลข RC payment plan ให้หน่อยค่ะ | ภาวดีี | คิว | 2025-05-29
35 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบเนื่องจาก User: Osaradap ไม่สามารถกดงานจากกล่อง Waiting LEGAL SMT Review ได้ค่ะ | ณัฎฐ์ดารินทร์ | คิว | 2025-05-29 | 2025-05-29
36 | Daily Operation (Issue) | ไม่สามารถเปิดไฟล์แนบใน LLebill ได้เนื่องจากมีการเปลี่ยน Site Code Ex. Site เดิม BKK7747 เปลี่ยนเป็น BKA7535 | วิไลวรรณ | พี่เดียร์ คิว ปิง | 2025-05-29
37 | Daily Operation (Issue) | รบกวนปรับสถานะ จาก cancelling เป็น Active เนื่องจากกด reject cancelling และระบบไม่ปรับสถานะกลับค่ะ RBR0062-2024-C002-001 ,RET0054-2024-C002-001 ,UDN0029-2022-C001-001 | ภาวดีี | คิว | 2025-05-29
38 | Daily Operation (Issue) | T240116125732 ลบนามสกุลของนิติบุคคลบ้านสุขสันต์ | อรััญญา | คิว | 2025-05-29 | 2025-05-29
39 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากร นิติบุคคลอาคารชุด ซัมเมอร์การ์เด้นท์ | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
40 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรของ นิติบุคคลอาคารชุด รีเจ้นท์ โฮม 20 | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
41 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรของ นิติบุคคลอาคารชุด คิวเฮ้าส์ คอนโด สาทร | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
42 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรของ นิติบุคคลอาคารชุด อาร์ทิมิส กรุงเทพ | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
43 | Daily Operation (Issue) | personal info double | ศิวัชญา | คิว/พี่ปิง | 2025-05-30 | 2025-05-30
44 | Daily Operation (Issue) | รบกวนส่ง update SAP vendor เป็น payee ชื่อผู้ให้เช่า | ศิรินันท์ | คิว/คุณปิง | 2025-05-30 | 2025-05-30
45 | Daily Operation (Issue) | Create new SAP vendor for LB Tax (27 items) | ศิรินันท์ | คิว/คุณปิง | 2025-05-30 | 2025-05-30
46 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบสถานะสัญญา KKN6739-2024-C001-001 | รัตนา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
47 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากร นิติบุคคลอาคารชุด เอสเซ็นท์ วิลล์ เชียงราย | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
48 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากร นิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์ซิตี้บางแค 4 | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
49 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้สัยภาษีอากร นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน สีลม | อรัญญา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
50 | Daily Operation (Issue) | กล่อง unassing มี comtract ซ้ำ | รัตนา | คิว | 2025-05-30 | 2025-05-30
51 | Daily Operation (Issue) | รบกวนสร้าง SAP vender code ทำจ่ายค่าเช่า 15 task เนื่องจากกด Create จาก SMT แล้วแต่ยังไม่ได้ Result กลับมา | สุวนันท์ | คิว | 2025-06-02 | 2025-06-02
52 | Daily Operation (Issue) | Update SAP vender code PKT0306-2024-C001-001 เนื่องจาก Change Request เปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินใหม่เนื่องจาก บัญชีปิด และใช้ vender code เดียวกัน | สุวนันท์ | คิว | 2025-06-02 | 2025-06-02
53 | Daily Operation (Issue) | รบกวน Back สัญญา SRMUTT-2024-C001-001 เพื่อให้ทาง DQM ทำการ split payment plan | ศิรินันท์ | คิว , คุณปิง | 2025-06-02 | 2025-06-02
54 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ SRMUTT-2024-C001-001 ไม่สามารถผูกผู้รับเงิน ระบบฟ้อง time out | ณัฏฐ์ดารินทร์ | คิว , คุณปิง | 2025-06-02 | 2025-06-02
55 | Daily Operation (Issue) | BKK0029-2025-C003-001 รบกวน back เงินประกันกลับมาให้หน่อยค่ะ เนื่องจาก คีย์ข้อมูลผิด | นภาวรรณ | คิิว | 2025-06-02
56 | Daily Operation (Issue) | PTT0001FTX-2025-C001-001 หน้า site infoไม่แสดงข้อมูล site | รัตนา | คิว | 2025-06-02 | 2025-06-02
57 | Daily Operation (Issue) | รบกวนเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ SMT จำนวน 2 คน เพื่อเข้าใช้งานในกล่อง Waiting Review Legal SMT และ Waiting Review Legal ใน Flow Renew และ Upgrade | ภาวดี | คิว | 2025-06-02
58 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากร นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้คอร์ท | อรัญญา | คิว | 2025-06-02 | 2025-06-02
59 | Daily Operation (Issue) | Please create SAP vender code | โชคชัย | คิว | 2025-06-02
60 | Daily Operation (Issue) | Please create SAP vender code | โชคชัย | คิว | 2025-06-04
61 | Daily Operation (Issue) | Please upload MEA textfile | จุฑามาศ | คิว | 2025-06-04
62 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบข้อความช่อง “เหตุผลการยกเลิกสัญญา” ในกล่อง Cancel Contract : Waiting Head of DQM Review หายไป จำนวน 44 contracts ค่ะ เดิมเมื่อวันที่ 30/5/25 มีการดึงงานในกล่อง Cancel Contract : Waiting DQM Staff Review ช่องเหตุผลการยกเลิกสัญญาใน contract ยังมีข้อความอยู่ (แต่ไฟล์แนบ) แต่พอกด Approve cancelled contract ไปที่กล่อง Cancel Contract : Waiting Head of DQM Review ข้อความช่องเหตุผลการยกเลิกสัญญาก็หายไปค่ะ ตัวอย่าง KKN0446-2025-C004-001 | ภาวดี | คิว | 2025-06-04
63 | Daily Operation (Issue) | ขอ ไฟล์ Cheque List Due 06/06/2025 | ฟาตีมี่ | พี่เข็ม | 2025-06-04
64 | Daily Operation (Issue) | ไม่พบข้อมูล Site PTT7949 | รัตนา | คิว | 2025-06-04 | 2025-06-05
65 | Daily Operation (Issue) | related contract | ศิวัชญา | คิว | 2025-06-04 | 2025-06-04
66 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุดสนา คิทท์ เพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 7 | ศิวัชญา | คิว | 2025-06-05 | 2025-06-05
67 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เนสท์ เพลินจิต | ศิวัชญา | คิว | 2025-06-05 | 2025-06-05
68 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ BKF7156-2025-C001-001, BKF1193-2025-C001-001 ไม่สามารถ Submit สัญญาได้ | หิรัญญา | คุณคิว , คุณปิง | 2025-06-05 | 2025-06-05
69 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ BKAA227-2025-C001-001 ไม่สามารถ Submit สัญญาได้ | หิรัญญา | คุณคิว , คุณปิง | 2025-06-05 | 2025-06-05
70 | Daily Operation (Issue) | back siteCRI0102-2025-C003-001 มาที่กล่อง Approved เนื่องจากมีการกดข้ามผิดกล่อง | นภาวรรณ | คุณคิว , คุณปิง | 2025-06-05
71 | Daily Operation (Issue) | รบกวนส่ง update SAP vendor เป็น payee ชื่อผู้ให้เช่า | ศิรินันท์ | คิว/คุณปิง | 2025-06-06 | 2025-06-06
72 | Daily Operation (Issue) | Create new SAP vendor for LB Tax (23 items) | ศิรินันท์ | คิว/คุณปิง | 2025-06-06 | 2025-06-06
73 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบ CYP1942-2024-C001-001 งานอยู่กล่อง Migration:Draft Contract แต่สถานะเป็น Pre-Active | รัตนา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
74 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุด 39 บาย แสนสิริ | ศิวัชญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
75 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบ NKR6737-2024-C001-001 ไม่มี ปุ่มให้ reject ค่ะ | รัตนา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
76 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุด อินโทร คอนโดมิเนียม | ศิวัชญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
77 | Daily Operation (Issue) | รบกวนลบ Tax id ของ มหาวิทยาลัยชินวัตร Contract code PTTA076-2025-C001-001 ออก เนื่องจากทาง vendor นำ tax id ของคนอื่นมาใส่ | ณัฏฐ์ดารินทร์ | คิว , คุณปิง | 2025-06-06 | 2025-06-06
78 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบไม่พบข้อมูล site SKA7706 | รัตนา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
79 | Daily Operation (Issue) | RNG6712 รบกวนตรวจสอบ site name ในระบบ SAR และ SMT ไม่ตรงกันค่ะ ในระบบ SAR เป็น ภาษาไทย ส่วน SMT เป็น ภาษาอังกฤษ ทำให้ user ทั้ง 2 ฝั่งเห็นงานไม่ตรงกันค่ะ | ภาวดี | คิว | 2025-06-06
80 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด เสนา คิทท์ เพชรเกษม-พุทธมณฑล สาย 7 อาคารบี | อรัญญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
81 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบ SRB7109-2024-C001-001 งานอยู่กล่อง Migration:Draft Contract แต่สถานะเป็น Pre-Active | รัตนา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
82 | Daily Operation (Issue) | รบกวนสร้าง SAP vender code ทำจ่ายค่าเช่า 10 task เนื่องจากกด Create จาก SMT แล้วแต่ยังไม่ได้ Result กลับมา | สุวนันท์ | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
83 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด บ้านพฤกษาสิริ 1 | อรัญญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
84 | Daily Operation (Issue) | เพิ่ม tax id นิติบุคคลอาคารชุดโนเบิล ซีโรไนน์ | ศิวัชญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
85 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด เดอะรูม สุขุมวิท 21 | อรัญญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
86 | Daily Operation (Issue) | Stamp PR (manual paid) สัญญา CRI0098-2022-C001-001 | ศิรินันท์ | คิว/คุณปิง | 2025-06-06 | 2025-06-06
87 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้สียภาษีนิติบุคคลอาคารชุด เออร์บานา สุขุมวิท 15 | อรัญญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
88 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด ไอวี่ ทองหล่อ | อรัญญา | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
89 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ STN7400-2025-C001-001 เนื่องจากเพิ่มที่ตั้ง Site หน้า Site info แล้ว แต่ระบบไม่แสดงข้อมูล | ณัฏฐ์ดารินทร์ | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
90 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ TRG7405-2025-C001-001 เนื่องจากเพิ่มที่ตั้ง Site หน้า Site info แล้ว แต่ระบบไม่แสดงข้อมูล | ณัฏฐ์ดารินทร์ | คิว | 2025-06-06 | 2025-06-06
91 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบไม่พบข้อมูล site BKA9250 | รัตนา | คิว | 2025-06-07 | 2025-06-09
92 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบ Next 60 Days payment transaction report ไม่มีข้อมูล due date ก่อนปี 2025 | ศิรินันท์ | คิว/คุณปิง | 2025-06-08 | 2025-06-09
93 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด เคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ | อรัญญา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
94 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด รมณียาคอนโดทาวน์ | อรัญญา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
95 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ พาร์คแลนด์ รัชดา-วงศ์สว่าง | อรัญญา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
96 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รายได้ SQ1) และแก้ประเภทบุคคล | รัตนา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
97 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด นอตติ้งฮิลล์ พหลฯ-เกษตร | อรัญญา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
98 | Daily Operation (Issue) | เพิ่มเลขผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลอาคารชุด บ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ | อรัญญา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
99 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบ CCU-2025-C007-001 ไม่มีปุ่มให้กดโอนเงินประกัน | รัตนา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
100 | Daily Operation (Issue) | รบกวนสร้าง SAP vender code ทำจ่ายค่าเช่า เนื่องจากกด Create จาก SMT แล้วแต่ยังไม่ได้ Result กลับมา | สุวนันท์ | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
101 | Daily Operation (Issue) | รบกวนตรวจสอบไม่พบ site MHS7691 | รัตนา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
102 | Daily Operation (Issue) | Please create SAP vender code ทำจ่ายค่าเช่า เนื่องจากกด Create จาก SMT แล้วแต่ยังไม่ได้ Result กลับมา | โชคชัย | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
103 | Daily Operation (Issue) | รบกวน back สัญญา เพื่อให้ทาง CPA ทำการ split payment plan | ศิรินันท์ | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09
104 | Daily Operation (Issue) | รบกวนลบ RC เดิม รายการ Bank rejected 1 รายการ | ศิรินันท์ | คิว | 2025-06-09
105 | Daily Operation (Issue) | รบกวนลบเลข RC งวดที่ 1 ในสัญญา CPN0085-2025-C001-001 เนื่องจากมีการยกเลิกเช็คกับทีม PM เรียบร้อยและต้องการออเช็คใหม่ผ่านระบบค่ะ | ภาวดี | คิว | 2025-06-09
106 | Daily Operation (Issue) | ตรวจสอบไม่มี Site KBI0032 ของสัญญา T | รัตนา | คิว | 2025-06-09 | 2025-06-09

## Category (hidden)
Daily Operation (Issue)
Enhancement
New Develop

## Key Concern
No. | Category | Description | Requester | Developer by
1 |  | SMT ช้ามาก | รัตนา